# Certificación ISO 27001 de 23people

Obtener y mantener la certificación ISO 27001 para eliminar barreras comerciales con clientes enterprise en Latam, USA y Canadá.

| Elección Estratégica | Tener evidencia y social proof sobre nuestra capacidad para cumplir con los estándares de la industria a fin de ser una alternativa confiable para empresas en Latam, USA y Canadá |
| --- | --- |
| Año | 2026 |
| Estado | Activa |
| Responsable | Director de Operaciones |
| Fecha de creación | 2025-03-01 |
| Última modificación | 2026-05-05 |

## 1. Objetivo

¿Qué busca lograr esta iniciativa? Describir el resultado esperado en una oración clara y específica.

Obtener y mantener la certificación ISO 27001, demostrando que 23people gestiona la seguridad de la información con los más altos estándares internacionales y eliminando este requisito como barrera en procesos comerciales con clientes enterprise.

## 2. Contexto y Justificación

¿Por qué existe esta iniciativa? Describir el problema, brecha u oportunidad que aborda y por qué es relevante ahora. Debe conectar directamente con el desafío estratégico identificado.

23people opera en el mercado de servicios tecnológicos para empresas en Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. En este segmento, la certificación ISO 27001 ha dejado de ser un diferenciador para convertirse en un requisito higiénico: clientes enterprise la exigen como condición mínima antes de avanzar en un proceso comercial, independientemente de la calidad técnica del equipo o la propuesta de valor.

Sin la certificación, 23people queda descartado en etapas tempranas del filtro de proveedores, lo que cierra el acceso a oportunidades de mayor escala y ticket promedio. Obtener la certificación no solo elimina esa barrera, sino que también entrega evidencia verificable —por un organismo externo acreditado— de que la empresa gestiona con rigor la seguridad de la información de sus clientes y colaboradores.

Adicionalmente, la Ley Marco de Ciberseguridad chilena (Ley 21.663) cita explícitamente ISO 27001 como el estándar recomendado para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), lo que crea una alineación natural entre el marco regulatorio y este objetivo.

El momento es ahora: el crecimiento de 23people hacia nuevos mercados hace que este requisito aparezca con mayor frecuencia en oportunidades activas, y el costo de no tener la certificación aumenta con cada trimestre que pasa.

## 3. Alcance

### Incluye

- Diseño, implementación y certificación de un SGSI que cubre los procesos core de 23people: Tech Talent Services (TTS), Research & Development Services, Backoffice (BKO) y el área legal

- Capacitación formal del responsable interno del SGSI (Lead Implementer o equivalente)

### No incluye

- Certificación de sistemas o infraestructura de clientes de 23people

- Implementación de otros estándares complementarios como ISO 27002, ISO 27005 o SOC 2 (pueden considerarse en fases futuras)

## 4. Impacto Medible

Definir entre 2 y 4 métricas concretas y cuantificables que evidenciarán el éxito de la iniciativa.

| KPI | Línea Base | Meta | Fecha de Medición |
| --- | --- | --- | --- |
| Certificación ISO 27001 obtenida y vigente | Sin certificación | Certificado emitido por organismo acreditado | Abr 2026 ✅ |
| Persona interna con certificación formal Lead Implementer o Lead Auditor | 0 personas certificadas | 1 persona certificada | Jun 2025 ✅ |
| Cobertura del programa de awareness training en el personal | 0% | 95% del personal con formación inicial completada | Nov 2025 ✅ |
| No conformidades mayores en auditoría de certificación Fase 2 | N/A | 0 no conformidades mayores | Abr 2026 ✅ |
| Certificación visible y accesible en canales comerciales y de marketing | 0 canales actualizados | 4 canales activos: Trust Center, web, brochure y SEO | May 2026 |

## 5. Plan de Ejecución

Hitos principales en orden cronológico. No es un plan de proyecto detallado, sino los movimientos clave y cuándo ocurren.

| Hito | Descripción | Fecha estimada |
| --- | --- | --- |
| LA1: Constitución del equipo y capacitación formal | Designación del CISO, compromiso del CEO, certificación Lead Implementer del CISO | Jun 2025 |
| LA2: Planificación del SGSI | Gap analysis, definición de alcance formal, metodología de riesgos, SOA | Sep 2025 |
| LA3: Implementación de controles | Controles organizativos, técnicos y de personal. Awareness training. Plan de continuidad de negocio | Dic 2025 |
| LA4: Evaluación y auditorías internas | Certificación auditor interno, primera auditoría interna, revisión por la dirección, mock audit | Feb 2026 |
| LA5: Certificación externa | Auditoría Fase 1 (documental) y Fase 2 (operacional). Recepción del certificado ISO 27001 | Abr 2026 |
| LA6: Comunicación y visibilidad | Trust Center en web, publicación del certificado, actualización brochure, optimización SEO | May 2026 |

## 6. Dependencias

¿Qué debe ocurrir primero, o en paralelo, para que esta iniciativa pueda avanzar?

| Dependencia | Tipo | Iniciativa o proyecto relacionado |
| --- | --- | --- |
| Aprobación de presupuesto por la dirección (USD 136,000–160,000 incluyendo tiempo interno) | Bloqueante | Planificación financiera anual 2026 |
| Designación del CISO/Responsable SGSI con dedicación del 50-70% por 6-9 meses | Bloqueante | Planificación de capacidad interna |
| Selección y contratación del consultor externo ISO 27001 | Condicional | Proceso de evaluación de proveedores |
| Actualización de contratos de trabajo con cláusulas de seguridad | Condicional | Procesos de RRHH y legal |

## 7. Recursos Necesarios

Equipo: CISO/Responsable SGSI (50-70% dedicación, 6-9 meses), IT/DevOps (20-30%), Admin/RRHH (10-15%), CEO/Sponsor ejecutivo (5-10%)

Presupuesto estimado: USD 136,000–164,000 (capacitaciones USD 8-12k, consultoría USD 35-50k, auditoría USD 8-12k, awareness platform USD 500-700, herramientas USD 5-10k, tiempo interno ~USD 79,400)

Herramientas o capacidades requeridas: Plataforma de awareness training (CanIPhish, KnowBe4 o usecure), software de gestión documental SGSI, herramienta de análisis de riesgos, sistema de gestión de incidentes

## 8. Riesgos Principales

Identificar entre 1 y 3 riesgos relevantes y cómo se mitigan.

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Rotación del CISO durante el proyecto, generando pérdida de continuidad en el SGSI | Media | Alto | Documentar exhaustivamente desde el día 1; capacitar a una segunda persona como respaldo; vincular la continuidad del rol al proyecto en el contrato o acuerdo interno |
| Falta de compromiso ejecutivo visible en revisiones y entrevistas con el auditor | Baja | Alto | Bloquear en agenda del CEO las revisiones trimestrales y la auditoría desde el inicio del proyecto; hacer el kickoff con participación formal de la dirección |
| No conformidades mayores en la auditoría de certificación Fase 2 por brechas no detectadas | Media | Alto | Realizar mock audit completo con el consultor al menos 6 semanas antes de la Fase 2; ejecutar auditoría interna formal previa y cerrar todas las observaciones |

## 9. Registro de Cambios

| Fecha | Cambio | Autor |
| --- | --- | --- |
| 2025-03-01 | Creación del documento | Director de Operaciones |