# Restitutor Orbis

Convertir la amenaza de absorción de Equifax en el punto de inflexión para diversificar la base de ingresos de 23people, reduciendo la dependencia crítica de un único cliente y garantizando la viabilidad del negocio.

| Elección Estratégica | Diversificar la base de ingresos de 23people para reducir la dependencia crítica de Equifax y garantizar la viabilidad del negocio |
| --- | --- |
| Objetivo(s) Estratégico(s) | 2026 |
| Año | Activa |
| Estado | Director de Operaciones Globales |
| Responsable | 2026-04-29 |
| Fecha de creación | 2026-05-06 |
| Última modificación | [YYYY-MM-DD] |
| Tarjeta Kanban | [Enlace a tarjeta Kanban] |

## Resumen

AI summary

Este documento es una plantilla de Iniciativa Estratégica y tiene como objetivo estructurar y dar seguimiento a una iniciativa dentro de una organización.

Incluye las siguientes secciones clave:

- Información General: Nombre, descripción breve, elección estratégica a la que pertenece, año, estado, responsable y fechas.

- Resumen

- OKR de la Iniciativa: Objetivo y resultados clave esperados.

- Contexto y Justificación: Problema, brecha u oportunidad que aborda.

- Alcance: Lo que incluye y lo que no incluye.

- Plan de Ejecución: Líneas de acción y actividades (con Dueño, fecha límite, contribución y dependencias).

- Dependencias: Elementos que deben ocurrir primero o en paralelo.

- Recursos Necesarios: Equipo, presupuesto estimado y herramientas/capacidades requeridas.

- Riesgos Principales: Identificación, probabilidad, impacto y mitigación de los riesgos.

## Tabla de Contenidos

Resumen	1

Tabla de Contenidos	2

1. OKR de la Iniciativa	3

Objetivo	3

Resultados Clave	3

2. Contexto y Justificación	4

3. Alcance	5

Incluye	5

No incluye	5

4. Plan de Ejecución	6

Líneas de acción definidas	6

Actividades	6

5. Dependencias	7

6. Recursos Necesarios	8

7. Riesgos Principales	9

8. Actividades de la Iniciativa	10

Actividad #1: [Completar con nombre]	10

Actividad #2: [Completar con nombre]	10

## 1. OKR de la Iniciativa

¿Qué busca lograr esta iniciativa? Describir el resultado esperado en una oración clara y específica.

### Objetivo

Convertir la amenaza de absorción de Equifax en el punto de inflexión que activa una capacidad comercial propia, diversificando la base de ingresos de 23people para reducir la dependencia crítica de un único cliente, aumentar las ventas y garantizar la viabilidad del negocio.

### Resultados Clave

La relación de 23people con Equifax comenzó en diciembre de 2015 con un proyecto llave en mano exitoso. Ese éxito generó una demanda pasiva tan consistente que eliminó todo incentivo de diversificar. Cuando se intentó construir capacidad comercial formal (Business Developer Manager, 2021–2024), el responsable fue absorbido por la operación del mismo cliente. La trampa se autoalimentó durante casi una década.

A marzo de 2026, Equifax representa el 97% de los ingresos de la empresa, con 63 profesionales activos y 2 clientes totales. La señal de alerta que activa esta iniciativa es concreta: Equifax ha manifestado la intención de absorber aproximadamente el 80% de los profesionales activos (≈ 50 personas) antes de septiembre 2026. Si esto ocurre, los costos de nómina superarían los márgenes disponibles y el modelo actual deja de ser viable.

Esta iniciativa es una respuesta de urgencia calibrada. El principio rector es preferir aumentar las ventas por sobre disminuir los costos. La ventana está abierta ahora precisamente porque la amenaza de Equifax ha liberado capacidad operativa que antes era absorbida por esa misma relación.

## 2. Contexto y Justificación

¿Por qué existe esta iniciativa? Describir el problema, brecha u oportunidad que aborda y por qué es relevante ahora. Debe conectar directamente con el desafío estratégico identificado.

[Completar]

## 3. Alcance

### Incluye

- Expansión del servicio de outsourcing de Tech Talent en nuevas divisiones de Equifax y en clientes nuevos

- Inteligencia competitiva y definición del perfil de cliente ideal (ICP) para Tech Talent Services

### No incluye

- Actividades de comunicación de la certificación ISO 27001 (Trust Center, web, brochure, SEO) — trasladadas a la iniciativa "Certificación ISO 27001"

- Decisiones de reducción de costos o reestructuración de nómina

## 4. Plan de Ejecución

### Líneas de acción definidas

Las Líneas de Acción son agrupaciones lógicas de actividades.

| Línea de Acción | Contribuye a |
| --- | --- |
| KR1 — Oportunidades en Etapa 4 (outsourcing TI, nuevas divisiones Equifax + clientes nuevos, al menos 1 fuera de Equifax) | 0 |
| KR2 — Punto crítico financiero: tabla de escenarios de absorción entregada al High Council | Sin datos |
| KR3 — Oportunidad en Etapa 3 (integración llave en mano o producto como Arco+) con cliente nuevo | 0 |

### Actividades

El estado de las actividades se gestiona en el tablero Kanban, no en este documento.

| # | Actividad | Línea de Acción | Fecha límite | Contribuye a | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Act. 1 — Seguimiento absorción Equifax Aconcagua | Monitorear tasa de absorción en tiempo real. Dueño: Anita Villegas. LA4 — Fortalecimiento estructural. Contribuye a: KR2 | Continua | Fecha límite | Contribuye a | Dependencias |
| Act. 2 — Punto crítico financiero | Tabla de escenarios por número de profesionales absorbidos (con Giovanni, KeepGoods). Dueño: Juan Carlos Soto. LA4. Contribuye a: KR2. Depende de: Act. 1 | Mayo 2026 | Fecha límite | Contribuye a | Dependencias |
| Act. 3 — Nuevas oportunidades en divisiones Equifax | Identificar y prospectar dentro del cliente actual. Dueño: Anita Villegas. LA1. Contribuye a: KR1 | Continua | Fecha límite | Contribuye a | Dependencias |
| Act. 4 — Exploración de integraciones llave en mano | Levantar oportunidades usando ACHS y FALP+Equifax como credencial. Dueño: Juan Carlos Soto. LA2. Contribuye a: KR3 | Julio 2026 | Fecha límite | Contribuye a | Dependencias |
| Act. 5 — Inteligencia competitiva outsourcing + ICP v2 | Investigar competidores, definir ICP v2, propuesta de valor, equipo comercial Iarvis e instrucciones de prospección. Dueño: Anita Villegas. LA1. Contribuye a: KR1. Bloqueante para prospección formal | Junio 2026 | Fecha límite | Contribuye a | Dependencias |
| Act. 6 — ICP + Propuesta de Valor Arco+ | Definir perfil de cliente ideal y mensaje central para mercado legal. Dueño: Manuel Reyes. LA3. Contribuye a: KR3. Bloqueante para Act. 7 | Mayo 2026 | Fecha límite | Contribuye a | Dependencias |
| Act. 7 — Landing Page + Demo Arco+ | Desarrollar página funcional con demo interactiva. Dueño: Marcelo Ampuero. LA3. Contribuye a: KR3. Bloqueada por Act. 6 | Mayo 2026 | Fecha límite | Contribuye a | Dependencias |
| Act. 8 — Formalización flujo JustDemo | Documentar metodología usando Arco+ como caso de estudio. Dueño: Manuel Reyes. LA3. Contribuye a: KR3 | Julio 2026 | Fecha límite | Contribuye a | Dependencias |
| Act. 9 — Exploración alianza pyme de reclutamiento | Retomar conversación con contacto identificado para evaluar modelo de colaboración. Dueño: Manuel Reyes. LA1. Contribuye a: KR1 | Junio 2026 | Fecha límite | Contribuye a | Dependencias |
| Act. 10 — Estrategia de comunicación interna | Definir cómo y cuándo comunicar la iniciativa al equipo de 23people. Dueño: Manuel Reyes. LA4 | Mayo 2026 | Fecha límite | Contribuye a | Dependencias |
| Act. 11 — Formalización protocolo 23people → CognitionBase | Definir tipos de solicitudes que se canalizan vía Kanbanize y comunicarlo al High Council. Dueños: Manuel Reyes / Marcelo Ampuero. LA4 | Mayo 2026 | Fecha límite | Contribuye a | Dependencias |

## 5. Dependencias

¿Qué debe ocurrir primero, o en paralelo, para que esta iniciativa pueda avanzar?

| Dependencia | Tipo | Iniciativa relacionada |
| --- | --- | --- |
| ICP v2 definido (Act. 5) es requisito previo para la prospección formal de clientes nuevos | Bloqueante | LA1 — Outsourcing Tech Talent |
| Tabla de escenarios financieros (Act. 2) se alimenta de datos de seguimiento de absorción (Act. 1) | Condicional | LA4 — Fortalecimiento estructural |
| Propuesta de valor Arco+ (Act. 6) debe estar definida antes de iniciar desarrollo de landing page (Act. 7) | Bloqueante | LA3 — CognitionBase / Arco+ |
| Actividades de comunicación ISO 27001 (Trust Center, web, brochure, SEO) | Condicional | Iniciativa "Certificación ISO 27001" |

## 6. Recursos Necesarios

- Equipo: High Council (Manuel Reyes, Marcelo Ampuero, Juan Carlos Soto, Anita Villegas) — Equipo Iarvis Tribe (perfiles entry con rol comercial, bajo gestión de Anita) — Giovanni, KeepGoods (asesor financiero externo) — MCI Consultores (asesor externo del proceso de ventas)

- Presupuesto estimado: Los costos se absorben operacionalmente. No hay presupuesto incremental asignado en este momento.

- Herramientas o capacidades requeridas: Flujo de ventas consultivas 5 etapas (definido con MCI Consultores) — Kanbanize (canal oficial de solicitudes 23people → CognitionBase) — ClickUp (gestión interna 23people) — Casos credencial de integración: ACHS Telemedicina + FALP+Equifax (uso libre, sin restricciones de confidencialidad)

## 7. Riesgos Principales

Identificar entre 1 y 3 riesgos relevantes y cómo se mitigan.

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Tasa de absorción de Equifax más rápida de lo estimado, reduciendo el runway antes de que se cierren oportunidades nuevas | Alta (90%) | Alto | Monitoreo continuo de Anita (Act. 1) + tabla de escenarios financieros (Act. 2) para actuar con urgencia calibrada |
| ICP v2 y propuesta de valor diferenciada no se completan antes de que el equipo Iarvis salga a prospectar | Media | Alto | ICP v2 definido como bloqueante explícito de la prospección formal (dependencia Act. 5 → prospección) |
| Alianza con pyme de reclutamiento no se concreta o resulta inviable | Baja | Medio | Depende de un contacto personal de Manuel — baja inversión para exploración; outsourcing directo opera en paralelo como canal independiente |

## 8. Actividades de la Iniciativa

### Actividad #1: [Completar con nombre]

[Completar con documentación relevante en el tiempo para esta actividad]

### Actividad #2: [Completar con nombre]

[Completar con documentación relevante en el tiempo para esta actividad]